Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программыНовотроицкого поселения Саргатского муниципального района Омской области «Социально-экономическое развитие Новотроицкогосельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (2014 – 2020 годы)»

за 2017 год

Муниципальная программа«Социально- экономическое развитие Новотроицкого сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (2014 – 2020 годы)»утверждена постановлением Администрации Новотроицкого сельского поселения от 30.11.2013 № 98-п. В состав программы входит 7 подпрограмм:

1.Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области на 2014 – 2020 годы.

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020 годы).

3.Обеспечение граждан коммунальными услугами в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020 годы).

4.Развитие транспортной системы в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020годы).

5. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Новотроицком сельском поселении (2014-2020 годы).

6.Профилактика наркомании на территории Новотроицкого сельского поселения (2014-2020 годы).

7.Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Новотроицком сельском поселении (2014-2020 годы).

Общий объём финансирования программы составляет 37 690 803,63рублей, в том числе на 2017 год – 3 748 677,00 рублей (в том числе: местный бюджет – 2 788 793,10рублей; областной бюджет – 0,00рублей; федеральный бюджет – 0,00 рублей; районный бюджет- 959883,90 рублей).

Целью программы является повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села, улучшение образования, питания и здравоохранения, оздоровление окружающей среды, обогащение культурной жизни, повышение престижности проживания в сельской местности.

Задачей программы являетсяповышение эффективности системы муниципального управления Новотроицкого сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области в целях улучшения качества жизни населения Саргатского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2017 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Новотроицкого сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Новотроицкого сельского поселения от 30.11.2013 № 98-П.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области на 2014 – 2020 годы» расходы составили 4 310 620,27рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 97,9 %– выполнение подпрограммы неэффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации Новотроицкого сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (2014 – 2020 годы)».

2. Систематизация учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Новотроицкого сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись мероприятия по учету, содержанию и обслуживанию объектов, находящихся в казне Новотроицкого сельского поселения, а также проведение оценки объектов собственности, вовлекаемых в сделки.

3. Содействие занятости населения Новотроицкого сельского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование проведения общественных работ на территории сельского поселения.

4. Развитие кадрового потенциала муниципального образования.

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование проведения обучения рабочих кадров сельского поселения.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020 годы)» расходов не было. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,0% – выполнение подпрограммы считается неэффективно.

По подпрограмме «Обеспечение граждан коммунальными услугами в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020 годы)» расходы составили 64714,43 рубля. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 %– выполнение подпрограммы считается эффективно.В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1.Организация и обеспечение благоустройства территории поселения.

В рамках основного мероприятия "Организация и обеспечение благоустройства территории поселения" исполнялись следующие мероприятия:

1) Уличное освещение;

2) Прочие мероприятия по благоустройству.

По подпрограмме «Развитие транспортной системы в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020годы)» исполнение составило 1 175 732,30 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 52,2 %– выполнение подпрограммы считается неэффективно. В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Модернизация и развитие автомобильных дорог Новотроицкого сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения;

3. Содержание автомобильных дорог Новотроицкого сельского поселения.

В рамках основного мероприятия "Модернизация и развитие автомобильных дорог Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области " выполнено следующее мероприятие:

1. Текущий ремонт дорог общего пользования ул. Центральная с Новотроицк ; ул.Молодежная с Новотроицк ; ул.Садовая с Новотроицк; ул. Центральная с Новотроицк.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения "выполнялись следующие мероприятия:

1) Обеспечение приобретения, установки технических средств регулирования дорожного движения;

Содержание автомобильных дорог Новотроицкого сельского поселения;

По подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Новотроицком сельском поселении (2014-2020 годы)» расходы составили 179 623,19 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 %– выполнение подпрограммы считается обеспечено на уровне запланированных показателей.В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Повышение пожарной безопасности в Новотроицком сельском поселении.

В рамках основного мероприятия "Повышение пожарной безопасности в Новотроицком сельском поселении" выполнялось следующее мероприятие:

1) Проведение мероприятий по обеспечению первичных средств пожаротушения.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а). Количество мероприятий по предупреждению пожаров.

Значение целевого индикатора определяется, как количество проведенных мероприятий по предупреждению пожаров за отчетный год.Количество мероприятий согласно плана было проведено три. По количеству проводимых мероприятий выполнение составило 100,0 %.

2. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) количество мероприятий по территориальной и гражданской обороне.

По подпрограмме «Профилактика наркомании на территории Новотроицкого сельского поселения (2014-2020 годы)»расходы составили 5 400,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0% – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей.В рамках подпрограммы было реализовано следующее основное мероприятие:

1. Создание единой системы профилактики с целью максимального устранения потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Новотроицкого сельского поселения.

В рамках этого мероприятия было выполнено следующее мероприятие:

1.Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

Количество проведенных спортивных мероприятийпо пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Саргатском городском поселении (2014-2020 годы)»расходы составили 100,0 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0% – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 7 479 411,32 рублей или 86,5 процентов от планового значения.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 86,5 процента, что соответствует критерию неэффективного выполнения (менее 100 процентов).По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программыможно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Новотроицкого сельского поселения ориентиров на 2017 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Новотроицкого сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы « Социально-экономическое развитие Новотроицкого сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (2014 – 2020 годы)» за 2017 год использованы эффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_