Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Новотроицкого сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020 годы)»

1.Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области на 2014 – 2020 годы. **P1 = 75,0 %**

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020 годы). **P2 = 0,0 %**

3.Обеспечение граждан коммунальными услугами в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020 годы). **P3 = 100,0 %**

4.Развитие транспортной системы в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020годы). **P4 = 100,0 %**

5.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Новотроицком сельском поселении (2014-2020 годы). **P5 = 100,0 %**

6.Профилактика наркомании на территории Новотроицкого сельского поселения (2014-2020 годы). **P6 = 100,0 %**

7.Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Новотроицком сельском поселении (2014-2020 годы).  **P7 = 0,0 %**

Эффективность реализации муниципальной программы:

**Е = (Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 + Р6 + Р7) / 7 \* 100 %**

**Е = (75,0% + 0,0% + 100,0% + 100,0% + 100,0% + 100,0% + 0,0% ) / 7 \* 100 % = 67,9 %**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Липова Н.Н./

Подпрограмма «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Новотроицком сельском поселении Саргатском муниципальном районе Омской области

на 2014 – 2020 годы»

Целевые индикаторы основного мероприятия:

1. Количество человек, принятых на общественные работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, человек | Сумма, рублей |
| План | 4 | 15 827,28 |
| Факт | 4 | 15 827,28 |

V = 15 827,28/ 15 827,28= 1,0

G = 4 / 4 = 1,0

I = 1,0 /1,0 = 1,0

J = 1,0 / 1 \* 100 % = 100 %

2. Количество технических паспортов, полученных на объекты недвижимости

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, паспортов | Сумма, рублей |
| План | 0 | 0,00 |
| Факт | 0 | 0,00 |

V = 0,00 / 0,00 = 0,0

G = 0 / 0 = 0,0

I = 0,0 /0,0 = 0,0

J = 0,0 / 0 \* 100 % = 0,0 %

3. Количество обученного кадрового потенциала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, человек | Сумма, рублей |
| План | 1 | 2 800,00 |
| Факт | 1 | 2 800,00 |

V = 2 800,00/ 2 800,00= 1,0

G = 1/ 1 = 1,0

I = 1,0 /1,0 = 1,0

J = 1,0 / 1 \* 100 % = 100,0 %

4. ВЦП = 100 %

**P1 = (100 + 0 + 100 + 100) / 4 \* 100 % = 75,0 %**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Липова Н.Н./

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014 – 2020 годы)»

Целевые индикаторы основного мероприятия:

1. Уровень обеспеченности объектов приборами учета потребления энергетических ресурсов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, % | Сумма, рублей |
| План | 100,0 | 0,00 |
| Факт | 100,0 | 0,00 |

V = 0,00 / 0,00 = 0,0

G = 100,0 / 100,0 = 1,0

I = 1,0 /0,0 = 0,0

J = 0,0 / 1 \* 100 % = 0,0

**P2 = 0 / 1 \* 100 % = 0,0 %**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Липова Н.Н./

Подпрограмма «Обеспечение граждан коммунальными услугами в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

(2014-2020 годы)»

Целевые индикаторы основного мероприятия:

1. Количество семей, получивших социальные выплаты

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, мероприятий | Сумма, рублей |
| План | 2 | 101 570,82 |
| Факт | 2 | 101 570,82 |

V = 101 570,82/ 101 570,82= 1,0

G = 2 / 2 = 1,0

I = 1,0 /1,0 = 1,0

J = 1,0 / 1 \* 100 % = 100,0 %

**P3 = 100 / 1 \* 100 % = 100,0 %**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Липова Н.Н./

Подпрограмма «Развитие транспортной системы в Новотроицком сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области (2014-2020 годы)»

Целевые индикаторы основного мероприятия:

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество, км | Сумма, рублей |
| План | 23,6 | 589 283,16 |
| Факт | 23,6 | 589 283,16 |

V = 589 283,16/ 589 283,16= 1,0

G = 23,6 / 23,6 = 1,0

I = 1,0 / 1,0 = 1,0

J = 1,0 / 1 \* 100 % = 100,0 %

**P4 = 100,0 / 1 \* 100 % = 100,0 %**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Липова Н.Н./

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Новотроицком сельском поселении (2014-2020 годы)»

Целевые индикаторы основного мероприятия:

1. Количество мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество,  мероприятий | Сумма, рублей |
| План | 7 | 183 019,66 |
| Факт | 7 | 183 019,66 |

V = 183 019,66 / 183 019,66 = 1,0

G = 7 / 7 = 1,0

I = 1,0 /1,0 = 1,0

J = 1,0 / 1 \* 100 % = 100,0

**P5 = 100,0 / 1 \* 100 % = 100,0 %**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Липова Н.Н./

Подпрограмма «Профилактика наркомании на территории Новотроицкого сельского поселения (2014 – 2020 годы)»

Целевые индикаторы основного мероприятия:

1. Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для развития массовой физической культуры и спорта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество,  мероприятий | Сумма, рублей |
| План | 8 | 74 190,01 |
| Факт | 8 | 74 190,01 |

V = 74 190,01/ 74 190,01 = 1,0

G = 8 / 8 = 1,0

I = 1,0 /1,0 = 1,0

J = 1,0 / 1 \* 100 % = 100,0 %

**P6 = 100,0 / 1 \* 100 % = 100,0 %**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Липова Н.Н./

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Новотроицком сельском поселении (2014-2020 годы)»

Целевые индикаторы основного мероприятия:

1. Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество,  мероприятий | Сумма, рублей |
| План | 0,0 | 0,00 |
| Факт | 0,0 | 0,00 |

V = 0,00 / 0,00 = 0,0

G = 0 / 0 = 0,0

I = 0,0 /0,0 = ,0

J = 0,0 / 1 \* 100 % = 0,0 %

**P7 = 0,0 / 1 \* 100 % = 0,0 %**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Липова Н.Н./